## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h) | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间(h) | 调整因子 | 复杂度 | 信息度
1 | 1 | 1 | use story | 忘记密码处理 | 作为一个用户，我希望能够在忘记密码后可以重新设置密码，以便于登录原有用户 | Initial Feature |  | 3 | 98 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | use story | QQ，微信其他登录方式 | 作为一个用户，我希望能够通过QQ或者微信登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节 | Initial Feature |  | 5 | 96 |  |  | 5
3 | 1 | 1 | use story | 目的地搜索 | 作为一个用户，我希望可以查找想去的目的地，以便于更快更直接跳转到目的地详情页 | Initial Feature |  | 10 | 90 |  |  | 9
4 | 1 | 1 | use story | 目的地分类 | 作为一个用户，我希望可以对想去省份进行分类查询，以便于找到该省目的地列表 | Initial Feature |  | 3 | 95 |  |  | 3
5 | 1 | 1 | use story | 目的地景点分类 | 作为一个用户，我希望可以对目的地的景点进行分类和简单介绍，以便于大致了解该景点 | Initial Feature |  | 5 | 93 |  |  | 5
6 | 1 | 1 | use story | 消息通知 | 作为运营商，我希望可以向用户发送通知消息，以便于联系用户 | Initial Feature |  | 8 | 65 |  |  | 8
7 | 1 | 1 | use story | 动态发表 | 作为一个用户，我希望可以发表自己的动态，以便于随时记录旅游感悟 | Initial Feature |  | 3 | 86 |  |  | 3
8 | 1 | 1 | use story | 社区浏览 | 作为一个用户，我希望可以浏览别人的动态，以便于更好的了解目的地的风土人情 | Initial Feature |  | 2 | 80 |  |  | 3
9 | 1 | 1 | use story | 收藏记录 | 作为一个用户，我希望可以记录收藏的景点，以便于历史查找 | Initial Feature |  | 6 | 62 |  |  | 6
10 | 1 | 1 | use story | 个人信息编辑 | 作为一个用户，我希望可以添加修改个人信息和头像，以便于明确身份信息 | Initial Feature |  | 2 | 70 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | use story | 语音播放 | 作为一个用户，我希望可以在行走或不方便浏览时，可以收听语音，以便于提升用户体验 | Initial Feature |  | 12 | 59 |  |  | 13
12 | 1 | 1 | use story | 退出登录处理 | 作为一个用户，我希望可以退出该账号以便于切换账号 | Initial Feature |  | 1 | 52 |  |  | 1

## Sheet2
PROJECT VISION
PROJECT | Name: | 知行
| Vision: | 为用户提供景点介绍，传播历史文化的一款APP
analy of profit | 1.旅游广告插入 2.语音播放收费

## Sheet3
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
对旅游有意向但不经常旅游用户 | 想了解更多的旅游景点相关知识，但实际去可能性不大
经常旅游名胜古迹的用户 | 经常去各地旅游，但不一定都了解当地特色民俗
经常旅游但无目的性用户 | 旅游的时候不知道去哪，不了解当地文化
有自己详细计划的旅游用户 | 有自己的原因或想法去旅游，有目的性，但不了解当地
重游用户 | 去过某个地方还想进一步了解
运营商